PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Nguyễn Quý Dũng | Mã sinh viên | B25DTCN083 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT1 | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 24 |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | - Capacity của Sprint 5: - Cả đội (6 người) nghỉ 1 ngày lễ → Giảm 6×1=6 người-ngày. - 1 Developer nghỉ phép thêm 4 ngày → Giảm 1×4=4 người-ngày. - Tổng số người-ngày bị giảm: 6+4=10 người-ngày. - Capacity Sprint 5: Capacity Sprint 5=60-10=50 người-ngày -Số SP đội nên cam kết cho Sprint 5: Số SP cam kết=Velocity TB×Capacity Sprint 5Capacity bình thường=24×5060=20 SP |
| Các story chọn và tổng SP |  Nguyên tắc lựa chọn: - Chọn theo thứ tự ưu tiên của Product Owner và phương pháp MoSCoW (Must → Should → Could). - Đảm bảo tính phụ thuộc của công việc (C2 cần C1; C3 cần C2). - Tổng SP không vượt quá sức chứa (20 SP).  Lựa chọn cụ thể: - C1 (Khách thêm rau vào giỏ hàng) - 5 SP (Must) - C2 (Khách đặt hàng từ giỏ) - 8 SP (Must) — Phụ thuộc C1 - C3 (Khách thanh toán khi nhận hàng) - 5 SP (Must) — Phụ thuộc C2 - Tổng SP tạm tính: 5+8+5=18 SP. - Xét story tiếp theo C4 (3 SP, Should): 18+3=21 SP (Vượt quá 20 SP). - Xét C6 (2 SP, Could): 18+2=20 SP (Khừa vặn 20 SP, nhưng C6 là Could, trong khi C4 là Should. Do đó đội ngừng chọn để tránh ôm quá đồ hoặc chỉ nhận C1, C2, C3).  Danh sách Story được chọn: C1, C2, C3 (hoặc chọn C1, C2, C3, C6).  Tổng SP cam kết: 18 SP (nếu chọn C1, C2, C3) hoặc 20 SP (nếu chọn thêm C6). |
| Sprint Goal | -Sprint Goal: "Cho phép người dùng hoàn tất quy trình mua rau củ sạch trọn gói từ khâu chọn hàng vào giỏ, tạo đơn hàng đến thanh toán thành công khi nhận hàng (COD)." |
| Lý do lựa chọn | Giải thích lựa chọn: - Sprint Goal tập trung vào tính năng cốt lõi mang lại giá trị sử dụng trực tiếp cho khách hàng (luồng mua hàng end-to-end hoàn chỉnh). - Mục tiêu này gắn liền với các câu chuyện người dùng ưu tiên cao nhất (Must-have: C1, C2, C3), giúp đội tập trung đạt được một Increment (phần tăng trưởng phần mềm) có thể giao hàng và kiểm thử hoàn chỉnh. |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện xác nhận phương thức thanh toán COD trên màn hình Checkout | UI/UX | 4 giờ |
| Xử lý logic tạo đơn hàng với trạng thái thanh toán "Chờ thanh toán khi nhận hàng (COD)" phía Backend | Development | 8 giờ |
| Viết và thực thi các Test Case kiểm thử luồng đặt hàng COD thành công và thất bại | Testing | 4 giờ |
| Tổng giờ công |  | 16 |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận |  SP còn lại thực tế: 23 SP.  SP còn lại lý tưởng: 14,4 SP.  Chênh lệch: 23-14.4=+8.6 SP (còn nhiều hơn lý tưởng 8,6 SP). |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro |  Dấu hiệu bất thường: Từ Ngày 0 đến Ngày 2, đường thực tế đi ngang (SP còn lại bằng 24 SP, không giảm).  Rủi ro: Đội chưa hoàn thành hoặc chưa 'Done' bất kỳ User Story nào trong 2 ngày đầu. Điều này dẫn đến nguy cơ dồn nén công việc về cuối Sprint (Bottleneck/Kiểm thử dồn toa), gây ra rủi ro không đạt Sprint Goal hoặc giảm chất lượng sản phẩm. |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro |  Nguyên nhân: - Thêm công việc/Scope Creep (Product Owner hoặc đội thêm Story/Task mới vào Sprint Backlog). - Phát hiện công việc phát sinh hoặc điều chỉnh tăng ước lượng SP do chưa hiểu rõ yêu cầu ban đầu.  Rủi ro: Làm vỡ kế hoạch Sprint, dẫn đến đội không hoàn thành các mục tiêu đã cam kết ban đầu và làm chệch hướng Sprint Goal. |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | Chọn Biểu đồ A: - Hành động trong Daily Scrum: Kiểm tra lý do các Story chưa hoàn thành, phân rã Story thành các Task nhỏ hơn để hoàn thành sớm hơn, hoặc áp dụng Pair Programming (lập trình cặp) để giải quyết các điểm nghẽn. - Điều chỉnh cho Sprint Planning tiếp theo: Phân rã User Story thành kích thước nhỏ hơn (Small User Stories) để công việc được hoàn thành cuốn chiếu đều đặn hằng ngày thay vì tích tụ đến cuối Sprint. |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Tuyên bố các Item trong Sprint Backlog đã "Done" và chưa "Done"; cập nhật Product Backlog dựa trên tiến độ và phản hồi. |
| Scrum Master | Điều phối buổi họp, đảm bảo cuộc họp diễn ra đúng thời gian quy định (Timebox) và giữ không khí thảo luận tích cực, đúng mục tiêu. |
| Developers | Trình bày và demo các tính năng đã "Done" (Thêm giỏ hàng, Đặt hàng từ giỏ, Thanh toán COD) trên môi trường chạy thử; giải đáp các câu hỏi kỹ thuật. |
| Stakeholders | Trải nghiệm/xem demo tính năng, đưa ra phản hồi, góp ý và đặt câu hỏi liên quan đến sản phẩm cũng như định hướng kinh doanh. |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

 Cách Product Owner xử lý: Product Owner ghi nhận đề xuất "Thanh toán bằng mã QR", trao đổi về mức độ ưu tiên và giá trị kinh doanh của tính năng này. Sau đó, PO đưa tính năng này vào Product Backlog, làm rõ yêu cầu/tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các Sprint tiếp theo (chưa đưa ngay vào Sprint đang chạy).  Thể hiện giá trị Agile: "Responding to change over following a plan" (Phản hồi với sự thay đổi hơn là tuân theo một kế hoạch).

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Lacked | Thiếu sự phối hợp kiểm thử liên tục giữa Developers và Tester trong suốt Sprint, dẫn đến việc kiểm thử bị dồn vào 2 ngày cuối. |
| Lacked | Quy trình kiểm định chất lượng (QA) chưa nghiêm ngặt trước khi chốt bản Demo, làm phát sinh 6 lỗi sát giờ khiến buổi Demo bị trễ 30 phút. |
| Longed for | Đội mong muốn xây dựng quy trình tự động hóa kiểm thử (Automated Testing) hoặc áp dụng Definition of Done (DoD) kiểm thử theo từng Task để phát hiện lỗi sớm. |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |